## 功能列表new
功能模块 | 一级分类 | 二级分类 | 功能概要说明 | 优先级 | 难度 | 排期 | 备注 | 开发计划(周)
桌面 | 通用 | 卸载 |  | 1 | 一般 | 一期 |  | 4
|  | 移动 |  |  | 一般 | 一期
|  | 分类 |  |  | 较难 | 一期
|  | 添加小工具 |  |  | 一般 | 一期
| 推荐 | 游戏 |  |  | 待定 | 一期 | 推荐和个性这一块难度看具体实现到什么地步,如果要有自己的应用市场--较难.如果只是普通推荐几款应用--一般
|  | 应用 |  |  | 待定 | 一期
| 个性 | 主题 |  |  | 待定 | 一期 | 个性资源采集偏阿拉伯风情
|  | 壁纸 |  |  | 待定 | 一期
|  | 铃声 |  |  | 待定 | 一期
|  | 字体 |  |  | 待定 | 二期
全局搜索 | 本地搜索 | 应用 |  | 2 | 一般 | 一期 |  | 3
|  | 联系人 |  |  | 一般 | 一期
|  | 音乐 |  |  | 一般 | 一期
| 网络搜索 |  |  |  | 一般 | 一期 | 需考虑接入什么搜索引擎
| 语音搜索 |  |  |  | 一般 | 二期
| T9搜索 |  | 按首字母快速搜索 |  | 较难 | 二期
| 二维码扫描 |  |  |  | 较难 | 二期 | 加入二维码扫描可能会导致程序包过大
| 搜索提示 |  |  |  | 较难 | 一期
| 搜索历史 |  |  |  | 一般 | 一期
悬浮按钮 | 最常使用 | 添加 | 自定义添加常用应用,下次可以直接打开 | 3 | 一般 | 一期 | 悬浮按钮可独立不集成桌面app,参考TouchQuick.app | 2
|  | 删除 |  |  | 一般 | 一期
|  | 回退 | 回退上级界面 |  | 一般 | 一期
| 快捷开关 | wifi |  |  | 一般 | 一期
|  | 移动网络 |  |  | 一般 | 一期
|  | 蓝牙 |  |  | 一般 | 一期
|  | 飞行模式 |  |  | 一般 | 一期
|  | 静音 |  |  | 一般 | 一期
|  | 手电筒 |  |  | 一般 | 一期
|  | 截屏 |  |  | 一般 | 一期
|  | 设置 |  |  | 一般 | 一期
|  | 回退 |  |  | 一般 | 一期
| 清理内存 |  |  |  | 一般 | 一期
| 添加备忘 |  |  |  | 一般 | 一期
自定义工具 | 天气 |  |  | 4 | 较难 | 一期 |  | 3
| 穆斯林工具 |  |  |  | 一般 | 一期
其他 | 起始界面 |  |  | 5 | 一般 | 一期 |  | 2
| 设置默认桌面 |  |  |  | 一般 | 一期
| 评分 |  |  |  | 一般 | 一期
| 关于 |  |  |  | 一般 | 一期